## PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Année : | 2022
|  | Section : | BUDGET INVESTISSEMENT
Institution : MINISTERE DE L EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  | Début | Fin
1 | MEPS | Achat de carburant et lubrifiant | BUDGET DE L'ETAT | 601200 | Fourniture | oui | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
2 | MEPS | Communiqué de presse, radio,Télévision et frais de publicité | BUDGET DE L'ETAT | 618700 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
3 | MEPS | Subvention d'équilibre a d'autres catégorie de bénéficiaires- achats de biens et services | BUDGET DE L'ETAT | 639200 | Fourniture |  | PSL | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
4 | MEPS | PPED_ Autres rémunérations de prestations extérieures (transfert) | BUDGET DE L'ETAT | 622190 | Prestation courante |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23
5 | MEPS | PIPV_ Autres rémunérations de prestations extérieures (transfert) | BUDGET DE L'ETAT | 622190 | Prestation courante |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23
6 | MEPS | Bâtiment administratifs à usage de bureau | BUDGET DE L'ETAT | 231100 | Travaux |  | PSL | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
7 | MEPS | Mobilier et materiel de bureau (autre qu'informatique) | BUDGET DE L'ETAT | 241100 | Fourniture |  | PSL | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
8 | MEPS | Materiel informatique | BUDGET DE L'ETAT | 2412100 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
9 | MEPS | Provisions et Impréves sur projets | BUDGET DE L'ETAT | 693200 | Travaux |  | PSO | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
10 | MEPS | Matériel informatique | BUDGET DE L'ETAT | 242100 | Fourniture |  | psc | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
11 | MEPS | voitures de service ou de liason | BUDGET DE L'ETAT | 243200 | Fourniture |  | PSL | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
12 | MEPS | autres matériels et outillages techniques | BUDGET DE L'ETAT | 244900 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
13 | MEPS | Achats de petits matériels, fournitures de bureau et documentation | BUDGET DE L'ETAT | 601200 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
14 | MEPS | Achats de carburants et lubrifiants | BUDGET DE L'ETAT | 601200 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
15 | MEPS | Achat de fournitures et consommable pour le matériels et fournitures techniques | BUDGET DE L'ETAT | 601400 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
16 | MEPS | Autre Achats de petits matériels et fournitures techniques | BUDGET DE L'ETAT | 601590 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
17 | MEPS | Locations de véhicules | BUDGET DE L'ETAT | 612700 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
18 | MEPS | Autre entretien et réparation des véhicules pneumatiques | BUDGET DE L'ETAT | 614790 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
19 | MEPS | Abonnements et consommations Internet | BUDGET DE L'ETAT | 618300 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
20 | MEPS | Communiqués de radio,télévision et frais de publicité | BUDGET DE L'ETAT | 618700 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
21 | MEPS | Autres rémunerations de prestations extérieures | BUDGET DE L'ETAT | 622190 | Fourniture |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
22 | MEPS | Service extérieurs de gardiennage | BUDGET DE L'ETAT | 622500 | Prestation courante |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
23 | MEPS | Prestation des organimes de formation résidents | BUDGET DE L'ETAT | 623100 | Prestation courante |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
24 | MEPS | frais de réception,de fêtes de céremonies | BUDGET DE L'ETAT | 629200 | Prestation courante |  | PSC | CPMP | CPMP | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
n
N | TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES
NOTES
(1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
(3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
(4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
(5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Parténariat Public Privé)
(6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
(7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satifaire
(8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
(9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant