## PLAN DE PASSATION DES MARCH
MODELE DE PLAN DE PASSATION DES MARCHES
|  | Année : | 2022
|  | Section : | BUDGET INVESTISSEMENT
Institution : MINISTERE DE L EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE CHARGE DE LA PROTECTION
N° d'ordre | Autorité Contractante | objet du marché (1) | Source de financement (2) | Ligne budgétaire | type de marché (3) | Part réservée aux PME ou PMI (Oui/Non) (4) | Mode de passation (5) | Structure en charge de la conduite des opérations de passation de marché (s) (DAAF ou autre structure) (6) | Structure en charge de la description des besoins (7) | Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP (8) | Date d'approbation du DAO |  | Date de publication de l'avis d'appel d'offres | Date d'ouverture des offres |  | Date d'élaboration du rapport d'évaluation | Date de jugement des offres | Date d'approbation de l'attribution |  | Date de la négociation (9) | Date de la signature du marché |  | Date d'approbation du marché | Date de l'exécution du marché
[11 empty] | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Techniques | Financières |  |  | ANO / DMP | ANO / Bailleur |  | Attributaire | Autorité Contractante |  | Début | Fin
1 | MEPS | Developpement et gestion des centre sociaux(réhabilitation et équipements CESPPH de Danané) | BUDGET DE L'ETAT | 2223102 | Travaux | NON | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2022-06-30
2 | MEPS | Assistance personne agée_Achat de carburants et lubrifiants | BUDGET DE L'ETAT | 601200 | Fourniture | OUI | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
3 | MEPS | Achats de produits pharmaceutiques,médicaux et vétérinaires | BUDGET DE L'ETAT | 601600 | Fourniture | OUI | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
4 | MEPS | Achat de mproduits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires | BUDGET DE L'ETAT | 601800 | Fourniture | OUI | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
5 | MEPS | Autre entretien et réparation des véhicules pneumatiques | BUDGET DE L'ETAT | 614790 | Fourniture | OUI | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
6 | MEPS | / Autres rémunérations de prestations extérieures | BUDGET DE L'ETAT | 622190 | Fourniture | OUI | PSC | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | SANS OBJET | SANS OBJET | 2021-02-21 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 2022-02-23 | 2020-03-30 | 2021-04-15
Cabinet
7 | MEPS | Réhabilitation (10) :Tieningboué,Danané,Satama Sokoro, Biankouma, Alepé,Tiassalé ,Sassandra, Grand Bassam,N’Guiémé, Blolequin)Sassandra, Grand Bassam, | BUDGET DE L'ETAT | 2223102 | TRAVAUX | NON | AOO | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
8 | MEPS | Equipement (13) : Centre sociaux de d’Aby, Okouyo, Ayamé, Tieningboué,Danané,Satama Sokoro, Biankouma, Alepé,Tiassalé ,N’Guiémé,Blolequin) | BUDGET DE L'ETAT | 2223102 | TRAVAUX | NON | AOO | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
9 | MEPS | Construction et Equipement des centres sociaux deux (2) : Doropo , Minignan | BUDGET DE L'ETAT | 2223102 | TRAVAUX | NON | AOO | Cabinet | Cabinet | 2021-12-23 | 2021-12-27 | SANS OBJET | 2022-01-04 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2022-03-02 | SANS OBJET | 2021-03-16 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2022-03-21 | 2022-03-30 | 2022-09-30
n
N | TOTAL GENERAL DES LIGNES A MARCHES : 09
NOTES
(1) l'objet doit indiquer la nature exacte de la prestation
(2) Budget Etat ou financement d'un bailleur de fonds
(3) Travaux - fournitures - service de consultant - service courant
(4) Mettre "Oui" si c'est un marché est réservé aux PME sinon mettre "Non"
(5) AOO (Appel d'Offres National Ouvert) - AOI (Appel d'Offres International Ouvert) - PQL + AO (Appel d'Offres Ouvert Précédé d'une Préqualification) - AMI + AOR (Appel d'Offres Restreint précédé d'un Appel à Manifestation d'Intérêt) - AOR (Appel d'Offres Restreint) - G/G (marché de Gré à Gré) - DSP (convention de Délégation de Service Public, préciser si Parténariat Public Privé)
(6) Structure qui est chargée de conduire la passation de l'appel d'offres (DAAF ou toute autre structure)
(7) Structure qui a en charge de définir les prescriptions techniques du besoin à satifaire
(8) Date de transmission du projet de DAO élaboré à la DMP
(9) A renseigner uniquement que pour les appels d'offres de service de consultant