|  |
| --- |
| C:\Users\USER\Desktop\LOGO MEPS_validé.png  **MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE**  **--------------------------------- --------------------------------**  **DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL Union-Discipline-Travail**  **--------------------------**  **DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE**  **LE TRAVAIL DES ENFANTS**        **STRATEGIE D’EXTENSION DU SYSTEME D’OBSERVATION ET DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS EN CÔTE D’IVOIRE (SOSTECI) DANS LE CADRE DU PROJET CACAO DURABLE1 080 633 000** |

**Lieux :** 87 départements de production de cacao

**Pays :** Côte d’Ivoire

**Agence d’exécution : Direction de la Lutte contre le Travail des Enfants (DLTE)**

20 BP 1027 Abidjan 20

Tél : (+225) 07 58 02 43 50 / 27 22 52 33 87

Email: [directiontravailenfants@gmail](http://directiontravailenfants@gmail)

**Budget total d’exécution : 1 080 633 000 FCFA**

**Durée : 12 mois**

**Date de mise en route prévue : Mars 2022**

**Date de fin de projet prévue : Mars 2023**

**Date de préparation du document projet : Octobre 2021**

1. **CONTEXTE**

Face au défi de la durabilité de l’économie cacaoyère, le Gouvernement ivoirien a entrepris depuis plusieurs années, des actions pour lutter contre le travail des enfants, la déforestation et l’amélioration des conditions de vie des producteurs de Cacao. Il s’agit notamment  de (i) la mise en place du Conseil National de Surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CNS) présidée par Madame la Première Dame et le Comité Interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (CIM), (ii) la mise en place du Différentiel de Revenu Décent conjointement avec le Ghana, (iii) l’élaboration d’une Stratégie Forestière ambitieuse,(iv) la signature du Cadre d’Action Commune de l’Initiative Cacao et Forêt en novembre 2021 avec une trentaine d’entreprises de l’industrie du chocolat et visant à éliminer la déforestation de la chaine de valeur du cacao, (v) l’élaboration d’un livre blanc qui fait l’état des efforts de la Côte d’Ivoire en matière de cacao durable.

Au niveau de l'Union européenne, sous la pression de l’opinion publique rejointe par le secteur industriel, diverses initiatives sont menées notamment en matière de réformes législatives communautaires afin d’encourager la production durable de produits agricoles et de soutenir la confiance des consommateurs européens.

Dans cette perspective, « l’Initiative cacao durable », cocoatalks, a été lancée par l’UE le 22 septembre 2020, à Bruxelles, pour engager un dialogue multipartite (UE, États membres, Côte d’Ivoire, Ghana, Parlement européen, industriels et société civile) lancé le 22 septembre 2020 à Bruxelles, en vue d’œuvrer ensemble pour :

* éliminer le travail des enfants et du trafic d'enfants dans les chaînes d'approvisionnement du cacao ;
* arrêter la déforestation dans les régions productrices de cacao, et
* assurer un revenu vital décent aux producteurs de cacao.

Le dialogue Politique entre l’Union Européenne et la Côte d’Ivoire a abouti à l’adoption d’une Déclaration de Politique pour le Cacao Durable (DPCD) et d’une Stratégie Nationale pour une Cacaoculture Durable (SNCD). En vue d’appuyer le démarrage effectif de ce cadre d’action, une convention de financement de 8 000 000 euros a été signée entre l’UE et la Côte d’Ivoire. Cette phase de financement concerne un programme d’une durée de 48 mois visant à l’atteinte des cibles suivantes :

* le plan d’action définissant les modalités de mise en œuvre de la stratégie approuvée ;
* le dispositif de coordination entre les parties prenantes, publiques et privées, ivoiriennes et externes, (Comité National Cacao Durable CNCD) est constitué ;
* le Système national unique de traçabilité du cacao testé à l’échelle pilote ;
* le Système national de suivi des forêts et d’alerte précoce de la déforestation établie ;
* l’extension du Système d’Observation et de Suivi du Travail des Enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI) réalisée

La présente stratégie élaborée par le Ministère de l’Emploi et de la Protection Social vise la réalisation de la cible relative à l’extension du SOSTECI aux 87 départements de production de cacao.

1. **OBJECTIF DE LA STRATÉGIE**

**II-1 Objectifs Général**

* Etendre le SOSTECI dans les 87 départements de production de cacao ;

**II-2 Objectifs spécifiques du projet**

* faire la sensibilisation et la mobilisation communautaire dans les 87 départements de production de cacao ;
* constituer les comités opérationnels départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI des 87 départements de la zone de production cacaoyère
* prendre les arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI des 87 départements de la zone de production cacaoyère

1. **STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE**

La stratégie d’extension du SOSTECI dans les 87 départements de la zone de production cacaoyère s’étendra sur **une durée de 12 mois**, c’est-à-dire de mars 2022 à mars 2023. Pour atteindre les objectifs fixés, **deux axes d’intervention** ont été définis à savoir (i) **la sensibilisation et la mobilisation communautaire et**, (ii) **la constitution des comités opérationnels départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI** telle que spécifiée dans la matrice d’action suivante :

1. **MATRICE D’ACTION ET CHRONOGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES**

| **Activités** | **Indicateurs/Suivi** | **Cibles** | **Source de vérification** | **Période d’exécution** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Axe 1 : sensibilisation et la mobilisation communautaire** | | | | |
| **Activité 1.1 :** Vulgariser les documents relatifs à la mise en œuvre du SOSTECI auprès des membres du Corps Préfectoral : décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI, Décret portant création du CIM, document cadre du SOSTECI, Plan d’Action National en vigueur (PAN). | * Nombre de documents mis à la disposition des membres du Corps Préfectoral | * 1000 exemplaires de chaque document | * Rapports de mission * Photos de la mission * Liste de présence | Février-Mars 2022 |
| **Activité 1.2 :** Elaborer une note explicative sur les implications et la portée du décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI | * Note d’explicative | * 1 Note d’explicative | * Exemplaire de la note | Février-Mars 2022 |
| **Activité 1.3 :** Elaborer une note d’orientation pour la mise en place des Unités Opérationnelles régionales, départementales et Sous-Préfectorales du SOSTECI, à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI | * Note d’orientation | * 1 note d’orientation | * Exemplaire de la note | Février-Mars 2022 |
| **Activité 1.4**Organiser unatelier de formation des Coordonnateurs Régionaux sur les outils et le mécanisme de fonctionnement du SOSTECI et de validation de leur feuille de route | * Nombre de coordonnateurs formés | * 36 coordonnateurs régionaux SOSTECI | * Ordre de mission * Photos des séances de formation * Liste de présence * Fiche de paiement | Avril-Mai 2022 |
| **Activité 1.5 :** Réaliser la cartographie des acteurs et la description de la situation du travail des enfants dans les 87 départements de production cacaoyère à l’aide l’outil 0 du SOSTECI | * Nombre d’acteurs régionaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants identifiés * Nombre de rapports régionaux sur la situation du travail des enfants | * Xxx nombre d’acteurs régionaux impliqués dans la lutte contre le travail des enfants identifiés * 87 rapports sur la situation du travail des enfants dans les départements élaborés | * Liste des acteurs * Rapports sur la situation du travail des enfants | Mai-juin 2022 |
| **Activité 1.6 :** Organiser des sessions d’information et de présentation des outils et du mécanisme de fonctionnement du SOSTECI aux autorités Préfectorales, politiques, administratives et coutumières ainsi que toutes les parties prenantes à la lutte contre le travail des enfants des différentes régions | * Nombre des sessions d’information organisées * Nombre d’acteurs présents aux sessions d’information | * 87 sessions d’informations organisées dans les 87 départements * Xxxx nombre d’acteurs informés sur le mécanisme SOSTECI | * Compte rendu des rencontres * Photos * Liste de présence | Juin-Juillet 2022 |
| **Activité 1.7 :** Organiser des missions de sensibilisation et de mobilisation communautaire dans les 87 départements de production de cacao producteurs de cacao | Nombre de missions de mobilisation communautaire organisées | * 10 missions réalisées | * Rapports de mission * Photos de mission * Liste de présence | Septembre-Octobre 2022 |
| **Axe 2 : constitution des comités départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI** | | | | |
| **Activité 2.1 :** Désigner des personnes qui composent les comités SOSTECI | * Nombre d’acteurs désignés | * xxx nombres d’acteurs désignés dans chaque région | * liste des acteurs de chaque région | Octobre-Novembre 2022 |
| **Activité 2.2 :** prendre les arrêtés préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités Départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois de Suivi du Travail des Enfants | Nombre d’arrêtés pris | * 87 arrêtés départementaux * 339 comités Sous-Préfectoraux | * liste des arrêtés préfectoraux signés | Novembre 2022-janvier 2023 |
| **Activité 2.3 :** Organiser les cérémonies d’installation officielle des comités SOSTECI dans les 87 départements de production cacaoyère | Nombre de cérémonies organisées | * 87 cérémonies organisées | * Rapports de mission | Février-mars 2023 |

**VIII- BUDGET D’EXTENSION DU SOSTECI DANS LES 87 DEPARTEMENTS DE PRODUCTION CACAOYERE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVITES** | **INTRANT** | **FREQUENCE** | **QUANTITES/NOMBRE** | **NOMBRE DE JOURS** | **PRIX UNITAIRE** | **MONTANT TOTAL** |
| ***Composante 1 : Redynamisation et mise en place des organes du SOSTECI*** | | | | | | |
| ***Axe 1 : sensibilisation et la mobilisation communautaire*** | | | | | | |
| **Activité 1.1 Organiser 2 ateliers de formation des Coordonnateurs Régionaux, des Coordonnateurs Régionaux Adjoints et des Superviseurs sur les outils et le mécanisme de fonctionnement du SOSTECI et de validation de leur feuille de route** | location de salle | **2** | **1** | **5** | **500 000** | **5 000 000** |
| hébergement | **1** | **123** | **5** | **50 000** | **30 750 000** |
| pause-café | **1** | **246** | **5** | **4 000** | **4 920 000** |
| déjeuner | **1** | **123** | **5** | **15 000** | **9 225 000** |
| diner | **1** | **123** | **5** | **15 000** | **9 225 000** |
| eau minéral | **1** | **246** | **5** | **1 000** | **1 230 000** |
| kits de travail | **1** | **123** | **1** | **5 000** | **615 000** |
| paquet rame | **2** | **1** | **1** | **20 000** | **40 000** |
| papier padex | **2** | **1** | **1** | **20 000** | **40 000** |
| encre | **2** | **1** | **1** | **25 000** | **50 000** |
| marker | **2** | **1** | **1** | **5 000** | **10 000** |
| transport des participants | **1** | **123** | **1** | **70 000** | **8 610 000** |
| Frais d'organisation et de communication (confession de banderoles, kakemonos, secrétariat, couverture médiatique) | **2** | **1** | **1** | **5 000 000** | **10 000 000** |
| Comité Scientifique | **2** | **3** | **1** | **50 000** | **300 000** |
| perdiems des formateurs | **2** | **3** | **1** | **100 000** | **600 000** |
| ***Sous total Activité 1.1*** | | | | | | **80 615 000** |
| **Activité 1.2 : Elaborer une note d’orientation pour la mise en place des Unités Opérationnelles régionales, départementales et Sous-Préfectorales du SOSTECI, à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI** | Atelier de discussion et de validation de la note d’orientation pour la mise en place des Unités Opérationnelles régionales, départementales et Sous-Préfectorales du SOSTECI, à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI | **1** | **1** | **1** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| ***Sous total Activité 1.2*** | | | | | | **5 000 000** |
| **Activité 1.3 : Elaborer une note explicative sur les implications et la portée du décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI** | Atelier de discussion et de validation de la note explicative sur les implications et la portée du décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI à l’attention des membres du Corps Préfectoral et des Coordonnateurs Régionaux SOSTECI | **1** | **1** | **1** | **5 000 000** | **5 000 000** |
| ***Sous total Activité 1.3*** | | | | | | **5 000 000** |
| **Activité 1.4 : Réaliser dans chaque région une cartographie des acteurs et la description de la situation du travail des enfants dans chacun des 87 départements de production cacaoyère à l’aide l’outil 0 du SOSTECI** | Collecte de données | **1** | **31** | **1** | **5 000 000** | **155 000 000** |
| frais de carburant et de communication des coordonnateurs SOSTECI | **1** | **31** | **1** | **200 000** | **6 200 000** |
| Atelier de traitement des données et rédaction du rapport | **1** | **1** | **1** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| ***Sous total Activité 1.4*** | | | | | | **171 200 000** |
| **Activité 1.5 : Organiser 10 sessions de présentation des outils et du mécanisme de fonctionnement du SOSTECI aux Autorités Préfectorales, Administratives, Politiques et Coutumières** | location de salle | **10** | **3** | **3** | **150 000** | **13 500 000** |
| eau minéral | **10** | **100** | **3** | **500** | **1 500 000** |
| kits des participants | **10** | **50** | **1** | **3 000** | **1 500 000** |
| hébergement | **10** | **50** | **4** | **15 000** | **30 000 000** |
| pause-café | **10** | **100** | **3** | **4 000** | **12 000 000** |
| déjeuner | **10** | **50** | **3** | **15 000** | **22 500 000** |
| diner | **10** | **50** | **4** | **15 000** | **30 000 000** |
| paquet rame | **10** | **1** | **1** | **25 000** | **250 000** |
| papier padex | **10** | **1** | **1** | **15 000** | **150 000** |
| encre | **10** | **1** | **1** | **25 000** | **250 000** |
| marker | **10** | **1** | **1** | **5 000** | **50 000** |
| transport des participants | **10** | **50** | **1** | **50 000** | **25 000 000** |
| Frais d'organisation et de communication (confession de banderoles, kakemonos, secrétariat, couverture médiatique) | **10** | **1** | **1** | **5 000 000** | **50 000 000** |
| Location de véhicules | **10** | **1** | **4** | **90 000** | **3 600 000** |
| carburant | **10** | **1** | **1** | **250 000** | **2 500 000** |
| perdiems des coordonnateurs | **10** | **3** | **3** | **54 000** | **4 860 000** |
| ***Sous total Activité 1.5*** | | | | | | **197 660 000** |
| **Activité 1.6 : Organiser 10 tournées de sensibilisation et de mobilisation communautaire dans les 87 départements producteurs de cacao** | Location de véhicules | **10** | **5** | **7** | **90 000** | **31 500 000** |
| carburant | **10** | **10** | **1** | **250 000** | **25 000 000** |
| perdiems des coordonnateurs | **10** | **15** | **6** | **54 000** | **48 600 000** |
| Appui en Carburant au Corps Préfectoral | **1** | **484** | **1** | **50 000** | **24 200 000** |
| Appui en Carburant aux Coordonnateurs SOSTECI | **1** | **36** | **1** | **50 000** | **1 800 000** |
| appui en carburant aux chefs des villages | **1** | **5 000** | **1** | **10 000** | **50 000 000** |
| Frais d'organisation et de communication (confession de banderoles, kakemonos, secrétariat, couverture médiatique) | **10** | **1** | **1** | **10 000 000** | **100 000 000** |
| location de salle, chaise et sono pour réunion | **1** | **87** | **1** | **200 000** | **17 400 000** |
| cocktail | **1** | **87** | **1** | **500 000** | **43 500 000** |
| ***Sous total Activité 1.6*** | | | | | | **342 000 000** |
| **Activité 1.7 : Vulgariser les documents relatifs à la mise en œuvre du SOSTECI auprès des membres du Corps Préfectoral : décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI, Décret portant création du CIM, document cadre du SOSTECI, Plan d’Action National en vigueur (PAN).** | édition du décret N°2020-126 du 29 janvier 2020 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du SOSTECI | **1** | **2 192** | **1** | **1 500** | **3 288 000** |
| édition des décrets portant organisation et fonctionnement du CIM et du CNS | **1** | **2 200** | **1** | **1 500** | **3 300 000** |
| impression du document cadre du SOSTECI | **1** | **2 200** | **1** | **5 000** | **11 000 000** |
| impression du PAN | **1** | **2 200** | **1** | **5 000** | **11 000 000** |
| conception et édition de dépliants flyers sur le SOSTECI | **1** | **3 000** | **1** | **3 000** | **9 000 000** |
| ***Sous total Activité 1.7*** | | | | | | **37 588 000** |
| ***Sous-total Axe 1 : sensibilisation et la mobilisation communautaire*** | | | | | | **839 063 000** |
| ***Axe 2 : constitution des comités départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI*** | | | | | | |
| **Activité 2.1 : Mener des démarches en vue de la désignation des membres des comités SOSTECI** | frais de déplacement, de communication et de suivi par les coordonnateurs SOSTECI | **1** | **31** | **1** | **100 000** | **3 100 000** |
| ***Sous total Activité 2.1*** | | | | | | **3 100 000** |
| **Activité 2.2 : Prendre les arrêtés préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités Départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois de Suivi du Travail des Enfants** | Frais de conception, d'élaboration et d'impression des arrêtés aux membres du Corps Préfectoral | **1** | **484** | **1** | **100 000** | **48 400 000** |
| Frais de communication et de suivi aux Coordonnateurs Régionaux pour le suivi du processus | **1** | **31** | **1** | **100 000** | **3 100 000** |
| ***Sous total Activité 2.2*** | | | | | | **51 500 000** |
| **Activité 2.3 : Organiser les cérémonies d’installation officielle des comités dans les 87 départements de production cacaoyère** | Location de véhicules | **1** | **2** | **6** | **90 000** | **1 080 000** |
| carburant | **1** | **2** | **1** | **250 000** | **500 000** |
| perdiems des coordonnateurs | **1** | **6** | **5** | **54 000** | **1 620 000** |
| Appui en Carburant au Corps Préfectoral pour la mobilisation | **1** | **484** | **1** | **50 000** | **24 200 000** |
| Appui en Carburant aux Coordonnateurs SOSTECI pour la mobilisation | **1** | **31** | **1** | **70 000** | **2 170 000** |
| frais de déplacement des leaders communautaires | **1** | **5 000** | **1** | **10 000** | **50 000 000** |
| Frais d'organisation et de communication (confession de banderoles, kakemonos, secrétariat, couverture médiatique) | **1** | **1** | **1** | **10 000 000** | **10 000 000** |
| location de salle, chaise et sono | **1** | **87** | **1** | **200 000** | **17 400 000** |
| cocktail | **10** | **1** | **1** | **500 000** | **5 000 000** |
| confection de tee-shirts de gadgets et de visuels | **1** | **15 000** | **1** | **5 000** | **75 000 000** |
| ***Sous total Activité 2.3*** | | | | | | **186 970 000** |
| ***Sous-total Axe 2 : constitution des comités départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI*** | | | | | | **241 570 000** |
| ***BUDGET GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE D'EXTENSION DU SOSTECI DANS LES 87 DEPARTEMENTS DE PRODUCTION DE CACAO*** | | | | | | **1 080 633 000** |
| ***APPUI BUDGETAIRE UNION EUROPENNE*** | | | | | | **650 000 000** |
| ***BUDGET 2022 DU PROJET/SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS EN COTE D'IVOIRE (PROJET SOSTECI*** | | | | | | **152 000 000** |
| ***GAP A RECHERCHER*** | | | | | | **278 633 000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Axe 2 : constitution des comités départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI*** | | | | | |
| **Activité 2.1 : Mener des démarches en vue de la désignation des membres des comités SOSTECI** | frais de déplacement, de communication et de suivi par les coordonnateurs SOSTECI | **1** | **36** | **100 000** | **3 600 000** |
| **Sous total Activité 2.1** |  |  |  |  | **3 600 000** |
| **Activité 2.2 : Prendre les arrêtés préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités Départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois de Suivi du Travail des Enfants** | Frais de conception, d'élaboration et d'impression des arrêtés aux membres du Corps Préfectoral | **1** | **484** | **100 000** | **48 400 000** |
| Frais de communication et de suivi aux Coordonnateurs Régionaux pour le suivi du processus | **1** | **36** | **50 000** | **1 800 000** |
| **Sous total Activité 2.2** |  |  |  |  | **50 200 000** |
| **Activité 2.3 : Organiser les cérémonies d’installation officielle des comités dans les 87 départements de production cacaoyère** | Location de véhicules | **1** | **6** | **70 000** | **420 000** |
| carburant | **1** | **2** | **250 000** | **500 000** |
| perdiems des coordonnateurs | **1** | **12** | **54 000** | **648 000** |
| Appui en Carburant au Corps Préfectoral pour la mobilisation | **1** | **484** | **50 000** | **24 200 000** |
| Appui en Carburant aux Coordonnateurs SOSTECI pour la mobilisation | **1** | **31** | **70 000** | **2 170 000** |
| frais de déplacement des leaders communautaires | **1** | **9 985** | **10 000** | **99 850 000** |
| Frais de mobilisation communautaire | **10** | **1** | **100 000** | **1 000 000** |
| location de salle, chaise et sono | **1** | **87** | **300 000** | **26 100 000** |
| cocktail | **10** | **1** | **300 000** | **3 000 000** |
|  | couverture médiatique | **10** | **1** | **200 000** | **2 000 000** |
| **Sous total Activité 2.3** |  |  |  |  | **159 888 000** |
| **Sous total Axe 2 : constitution des comités départementaux, Sous-Préfectoraux et villageois du SOSTECI par la prise des arrêtés Préfectoraux portant création, organisation et fonctionnement des comités du SOSTECI** | | | | | **212 938 000** |
| **BUDGET GLOBAL DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE D'EXTENSION DU SOSTECI DANS LES 87 DEPARTEMENTS DE PRODUCTION DE CACAO** | | | | | **1 080 633 000** |
| **APPUI BUDGETAIRE UNION EUROPENNE** |  |  |  |  | **650 000 000** |
| **BUDGET 2022 DU PROJET/SYSTÈME D'OBSERVATION ET DE SUIVI DU TRAVAIL DES ENFANTS EN COTE D'IVOIRE (PROJET SOSTECI)** | | | | | **152 000 000** |
| **GAP A RECHERCHER** |  |  |  |  | **278 633 000** |